## Planilha1
Resumo | Start date | Data limite | Frente de trabalho | Frente de trabalho
Card 1 — Infraestrutura do external2 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | Infraestrutura do external | Infraestrutura do external
Card 2 — Motor de formulário dinâmico | 2026-09-25 | 2026-10-07 | Motor de formulário dinâmico | Motor de formulário dinâmico
Card 3 — Cadastro de sinistro | 2026-10-08 | 2026-10-20 | Cadastro de sinistro | Cadastro de sinistro
Card 4 — Edição de sinistro | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Edição de sinistro | Edição de sinistro
Card 5 — Visualização do sinistro | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Visualização do sinistro | Visualização do sinistro
Card 6 — Segurado no grupo | 2026-11-03 | 2026-11-05 | Segurado no grupo | Segurado no grupo
Card 7 — Senha e segurança de acesso | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Senha e segurança de acesso | Senha e segurança de acesso
Card 8 — Portal do segurado | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Portal do segurado | Portal do segurado
Card 9 — Validação, homologação e virada | 2026-11-12 | 2026-11-19 | Validação, homologação e virada | Validação, homologação e virada

## Epico
epico
Pacote 1 (DEV) - Hércules (Client-Reference, Freeze, Fatca) | DEVOPS-96
Pacote 2 (DEV) - Hércules (Legacy Atlas Interface, CCS Interface, Carta de Circulação) | DEVOPS-97
Pacote 3 (DEV) - DWH Transversal (Data-Manager, Data-Hub) | DEVOPS-98
Pacote 4 (DEV) - Morpheus, e-Financeira | DEVOPS-99
Pacote 5 (DEV) - BNP Proxy Security (AuthenticationService, SegurancaLogica, BNP Proxy Security App) | DEVOPS-100
Pacote 1 (STG) - Hércules (Client-Reference, Freeze, Fatca) | DEVOPS-101
Pacote 2 (STG) - Hércules (Legacy Atlas Interface, CCS Interface, Carta de Circulação) | DEVOPS-102
Pacote 3 (STG) - DWH Transversal (Data-Manager, Data-Hub) | DEVOPS-103
Pacote 4 (STG) - Morpheus, e-Financeira | DEVOPS-104
Pacote 5 (STG) - BNP Proxy Security (AuthenticationService, SegurancaLogica, BNP Proxy Security App) | DEVOPS-105
Pacote 1 (PRD) - Hércules (Client-Reference, Freeze, Fatca) | DEVOPS-106
Pacote 2 (PRD) - Hércules (Legacy Atlas Interface, CCS Interface, Carta de Circulação) | DEVOPS-107
Pacote 3 (PRD) - DWH Transversal (Data-Manager, Data-Hub) | DEVOPS-108
Pacote 4 (PRD) - Morpheus, e-Financeira | DEVOPS-109
Pacote 5 (PRD) - BNP Proxy Security (AuthenticationService, SegurancaLogica, BNP Proxy Security App) | DEVOPS-110