Integração com a API da Seguros Mundial

Análise técnica, estimativa e plano de execução

Integração do BRS Cloud com as APIs da Compañía Mundial de Seguros (Colômbia)

Antlia · Crawford Brasil

Elaborado por Nelson Diniz

1. Sumário executivo

Este documento consolida a análise técnica da integração entre o BRS Cloud e as APIs da Compañía Mundial de Seguros, na Colômbia, a estimativa de esforço e o plano de execução em cards. A base são os três manuais entregues pelo cliente — operações de sinistros, autorização de tratamento de dados e lineamentos de APIs RESTful — e a leitura do código do BRS Cloud.

A conclusão da análise é que a integração é viável e de risco técnico moderado, mas não é um trabalho de encanamento. O custo não está em chamar cinco endereços: está em representar, dentro do BRS Cloud, uma estrutura de valores que ele hoje não tem, e em traduzir os códigos de um sistema para os do outro.

A API da Mundial trabalha com estimativas por tipo — indenização, gastos de indenização, honorários, salvados, recobro e outros, nove ao todo — cada uma com subconceitos e com um número de subreclamação devolvido na abertura da reserva, que a liquidação e a objeção exigem de volta. O BRS Cloud guarda reserva e indenização como valores únicos no sinistro e no item. Essa diferença de granularidade é o item mais caro e mais arriscado do projeto, e é dela que dependem quatro das cinco operações.

Há base relevante já pronta e ociosa no sistema: o barramento de mensagens em produção, que dispensa construir fila e retentativa; o registro de alteração de valores de sinistro, que dá o gatilho natural da modificação de reserva; a estrutura de configuração de importação, que serve de modelo para a correspondência de códigos; e os campos de código já existentes em Cidade e em Filial.

Recomenda-se apresentar ao cliente a faixa de 210 a 270 horas para o escopo central, e não o número fechado. Se o bloco de proteção de dados entrar no escopo, somam-se 40 a 55 horas. Em banco de horas fatura-se o consumido: a faixa protege o fornecedor nos itens de maior incerteza e beneficia o cliente quando a entrega vem abaixo do previsto.

Sobre o prazo. Este plano é expresso em horas e dias úteis, sem datas de calendário. O projeto consome o mesmo desenvolvedor do portal externo, e por isso só começa depois daquela entrega, salvo se for alocado um segundo desenvolvedor. As datas só devem ser fixadas quando a data de partida estiver definida e as pendências do item 3.6 estiverem resolvidas.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Esforço estimado | 220h no escopo central, 260h com o card opcional |
| Faixa a apresentar ao cliente | 210 a 270 horas (mais 40 a 55 horas com o card opcional) |
| Dedicação considerada | 8 horas por dia, dedicação integral, um desenvolvedor |
| Duração | 28 dias úteis no escopo central, 33 dias úteis com o card opcional |
| Partida | Após a entrega do portal externo, que ocupa o mesmo desenvolvedor |
| Plano de execução | 5 cards e 23 itens, mais 1 card opcional com 4 itens |
| Modelo comercial | Banco de horas |

2. Contexto

2.1. O que motivou o projeto

A Crawford regula sinistros para a Seguros Mundial na Colômbia. Hoje o que é apurado no BRS Cloud é repassado à seguradora por fora do sistema. A Mundial publicou APIs para receber essa informação diretamente, e a proposta é que o BRS Cloud passe a alimentá-las.

Na reunião que definiu o escopo ficou estabelecido que este é um projeto separado do portal externo, também em banco de horas, e que a Crawford apresentará ao cliente um valor estimado proporcional às horas. Foi registrado que o projeto não é crítico em prazo, o que permite encadeá-lo após a entrega do portal.

2.2. O que a Mundial expõe

São duas APIs e um documento de padrões:

Operações de sinistros, na versão 2: criação do sinistro, abertura de reserva, modificação de reserva, liquidação e objeção. É o núcleo do projeto.

Autorização de tratamento de dados pessoais e de canais de cobrança: criação, consulta do histórico, consulta da autorização vigente, revogação e um aviso por webhook. É um bloco independente, que pode ou não entrar no escopo.

Lineamentos de APIs RESTful: o padrão que a Mundial segue e que a nossa ponta precisa seguir no único ponto em que expomos endereço, que é o webhook.

O fluxo é de saída: o BRS Cloud consome as APIs da Mundial. A única exceção é o webhook de autorização, em que a Mundial chama um endereço nosso.

3. Análise técnica

3.1. O que a integração exige

Toda chamada exige um token Bearer obtido com credenciais atribuídas pela área de integrações da Mundial e seis cabeçalhos de rastreabilidade: nome da aplicação, identificador de correlação, usuário que originou a operação, operação realizada, marca de tempo e tipo de conteúdo. As datas seguem o padrão ISO 8601 em UTC e o conteúdo é UTF-8.

As cinco operações são encadeadas, e o encadeamento é a parte mais delicada do desenho:

| Operação | O que exige de uma operação anterior | O que devolve |
| --- | --- | --- |
| Criação do sinistro | nada | identificador, número e exercício do sinistro |
| Abertura de reserva | identificador do sinistro | código de estimativa e número de subreclamação |
| Modificação de reserva | identificador do sinistro e causa da modificação | estimativas atualizadas |
| Liquidação | código de estimativa e número de subreclamação | ordem de pagamento, solicitação e autorização técnica |
| Objeção | código de estimativa e número de subreclamação | confirmação da objeção |

Ou seja: sem persistir o que a Mundial devolve em cada passo, os passos seguintes não acontecem. Isso torna o registro da integração um requisito de funcionamento, e não apenas de auditoria.

3.2. O que já existe e reduz o esforço

Barramento de mensagens em produção, com consumidores próprios já em uso. O envio assíncrono, a retentativa e o desacoplamento da tela do usuário entram como mais um consumidor, sem construir mecanismo novo.

Registro de alteração de valores do sinistro já modelado e publicado como evento. É o gatilho natural da modificação de reserva.

Estrutura de configuração de importação que faz correspondência de valor por campo, com telas de manutenção já prontas. Serve de modelo para a correspondência de códigos, em vez de partir do zero.

Campos de código já existentes em Cidade e em Filial, que podem receber o código do município e o da sucursal de expedição sem alteração de modelo.

Campo de código externo já existente em Pessoa, útil para a identificação do tomador e do terceiro a pagar.

Módulo de parâmetros no portal, com várias telas de manutenção no mesmo padrão, que reduz o esforço da tela de administração da correspondência.

Infraestrutura de envio de e-mail pronta e em uso, que cobre o aviso de falha.

Projetos de Colômbia já existentes no sistema, em aplicação, domínio e dados. A integração tem onde morar sem criar estrutura de país.

3.3. O que não existe e precisa ser construído

Qualquer cliente REST de saída autenticado. As integrações existentes são internas e usam outro protocolo. Não há hoje obtenção de token, renovação nem cabeçalhos padrão.

Qualquer registro de integração: não existe tabela que guarde o que foi enviado, o que voltou e em que estado ficou cada operação.

Qualquer estrutura de correspondência de códigos entre o BRS Cloud e um sistema externo.

Campo de código em Cobertura, que é justamente a entidade de que a API mais depende — ramo, subramo e cobertura aparecem em quatro das cinco operações.

Estimativas por tipo e subreclamações, tratadas no item seguinte.

Qualquer endereço exposto para recebimento de aviso externo.

3.4. A maior diferença estrutural

A Mundial trabalha a reserva em três grupos de valor — indenização, gastos de indenização e honorários — e cada grupo admite subconceitos. A cada abertura de reserva ela devolve uma lista de estimativas, com código, número de subreclamação e valor. A liquidação e a objeção só funcionam citando esses dois números de volta.

O BRS Cloud guarda, no sinistro e no item, valores únicos: reserva inicial, reserva final, valor apurado, valor reclamado, valor indenizado, estimativa de prejuízo e estimativa de honorário. Não há quebra por tipo de estimativa, não há subconceito e não há subreclamação.

A consequência prática: não basta mapear campo a campo. É preciso decidir, com a Crawford, quem informa a quebra de valores, em que tela, e como os valores hoje existentes se distribuem nos três grupos da Mundial. Essa decisão é de negócio, não técnica, e está na frente de quatro itens do card 03. Enquanto ela não for tomada, a reserva, a liquidação e a objeção não podem ser fechadas.

3.5. Divergências encontradas nos manuais

A leitura dos manuais mostrou pontos que precisam ser confirmados com a Mundial antes da implementação. Nenhum deles é impeditivo, mas todos geram retrabalho se descobertos durante a homologação:

| Ponto | O que o manual diz | O que precisa ser confirmado |
| --- | --- | --- |
| Manual de autenticação | É citado como referência para obter o token | Não foi entregue. Sem ele, a URL do token, o formato das credenciais e a expiração são desconhecidos |
| Identificador de transação | Serve para relacionar todas as operações de um sinistro | Os exemplos de criação e de reserva usam valores diferentes. É um por sinistro ou um por operação? |
| Versão do caminho | Criação, reserva e liquidação estão na versão 2 | A objeção está publicada na versão 1. É intencional? |
| Código de retorno | A criação responde 200 com estado 201; reserva e liquidação respondem 201 | Qual o código efetivo de cada operação |
| Marca de tempo | Descrita como segundos em um documento e como milissegundos em outro | A unidade efetiva do campo de resposta |
| Campos da objeção | A tabela de campos traz o código de cobertura | O exemplo do corpo não o inclui. É obrigatório? |
| Campos da criação | Identificação do risco e endereço de ocorrência aparecem como obrigatórios | O exemplo envia o endereço vazio e o manual marca a identificação como não obrigatória |
| Descrição do retorno | A modificação de reserva responde "Apertura de Siniestro creada exitosamente" | Aparenta ser cópia da seção anterior no manual |

3.6. Dependências fora do nosso alcance

Credenciais de ambiente de testes e de produção, atribuídas pela área de integrações da Mundial.

Liberação dos nossos endereços de saída na plataforma de integração da Mundial. O manual de proteção de dados é explícito quanto a isso e o mesmo deve valer para sinistros.

Tabelas de códigos de ramo, subramo, cobertura, causa do sinistro, causa de modificação de reserva e motivo de objeção. Os manuais só publicam tipos de documento e tipos de estimativa.

Definição, pela Crawford, do momento em que cada operação deve ser disparada e de quem autoriza a liquidação.

Janela de homologação com a equipe da Mundial.

4. Estimativa e plano de execução

4.1. Cards

| Card | Frente de trabalho | Itens | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fundação da integração | 4 | 34h |
| 02 | Parametrização de códigos | 4 | 36h |
| 03 | Operações de sinistro | 8 | 88h |
| 04 | Operação e visibilidade | 3 | 24h |
| 05 | Qualidade e entrega | 4 | 38h |
| 06 | Proteção de dados (ATDP) — opcional | 4 | 40h |
|  | Total | 27 | 260h |

O card 06 é opcional. Sem ele, o projeto fica em 220h, 5 cards e 23 itens, o equivalente a 28 dias úteis.

Uma observação sobre o card 03. Com 88h, ele é bem maior que os demais, porque concentra as cinco operações e a estrutura de valores que as sustenta. Se a equipe preferir acompanhar em pedaços menores, ele se divide naturalmente em dois: sinistro e reserva de um lado, liquidação e objeção do outro.

4.2. Itens, na ordem de execução

| Card | Item | Horas |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cliente HTTP, autenticação e cabeçalhos obrigatórios | 12h |
| 01 | Registro e rastreabilidade das chamadas | 10h |
| 01 | Envio assíncrono, retentativa e idempotência | 8h |
| 01 | Configuração de ambiente, credenciais e ativação por cliente | 4h |
| 02 | Modelo de correspondência de códigos | 10h |
| 02 | Resolução e validação dos códigos no envio | 8h |
| 02 | Endpoints de manutenção da correspondência | 6h |
| 02 | Tela de administração da correspondência | 12h |
| 03 | Estrutura de estimativas e subreclamações | 12h |
| 03 | Criação do sinistro na Mundial | 14h |
| 03 | Gatilhos de envio e reenvio manual | 8h |
| 03 | Abertura de reserva | 14h |
| 03 | Modificação de reserva | 10h |
| 03 | Liquidação do sinistro | 16h |
| 03 | Objeção do sinistro | 8h |
| 03 | Mapeamento dos valores do sinistro | 6h |
| 04 | Painel de integração | 14h |
| 04 | Alerta de falha de integração | 4h |
| 04 | Consulta de rastreabilidade por sinistro | 6h |
| 05 | Testes automatizados dos contratos | 12h |
| 05 | Homologação no ambiente de testes da Mundial | 14h |
| 05 | Documentação da integração | 6h |
| 05 | Publicação e acompanhamento assistido | 6h |
| 06 | Autorização de tratamento de dados | 12h |
| 06 | Canais autorizados para gestão de cobrança | 8h |
| 06 | Webhook de atualização de autorização | 12h |
| 06 | Tela de consulta e registro da autorização | 8h |

A ordem acima é a ordem de execução, e respeita as dependências registradas em cada item. As datas de início e entrega não foram fixadas: dependem da data de partida e das pendências do item 3.6.

4.3. Premissas

Um desenvolvedor, dedicação integral, oito horas por dia.

Partida imediatamente após a entrega do portal externo, com o mesmo desenvolvedor. Antecipar exige um segundo desenvolvedor.

A duração é contada em dias úteis. Recesso, feriado prolongado ou dedicação parcial estendem a entrega na mesma proporção.

Credenciais e liberação de acesso ao ambiente de testes disponíveis antes do card 01. É a premissa mais frágil do plano.

Tabelas de códigos da Mundial entregues antes do card 02.

Decisões de negócio sobre quebra de valores, gatilhos e autorização de liquidação tomadas antes do card 03.

Homologação com acompanhamento da equipe da Mundial dentro da janela prevista no card 05.

4.4. Não incluído

Qualquer alteração no fluxo de regulação do BRS Cloud que não seja exigida pela integração.

Migração ou reenvio de sinistros anteriores à entrada da integração em produção.

Consumo de outras APIs da Mundial que não as três documentadas nos manuais entregues.

Atendimento a outra seguradora. A estrutura é preparada para receber outras, mas a parametrização de uma segunda seguradora é projeto próprio.

Alteração de infraestrutura para publicar o endereço do webhook, caso o card opcional entre no escopo.

Atualização da plataforma. O sistema roda hoje em uma versão de framework já fora de suporte do fabricante; a integração foi dimensionada para funcionar nela como está.

4.5. Riscos

| Risco | Impacto | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Ausência do manual de autenticação | Bloqueia o card 01 e, com ele, todo o projeto | Solicitar à Mundial antes do início; é o primeiro item do checklist do card 01 |
| Quebra de valores por tipo de estimativa | Alto: define a granularidade de quatro operações | Fechar a decisão de negócio com a Crawford antes do card 03 |
| Tabelas de códigos não entregues | Impede preencher a correspondência e homologar | Solicitar junto com as credenciais; o card 02 já prevê o pedido |
| Divergências entre manual e comportamento real | Retrabalho durante a homologação | As divergências já mapeadas estão no item 3.5 e devem ser confirmadas antes da implementação |
| Disponibilidade da equipe da Mundial | Atrasa a homologação, que é o fim do projeto | Agendar a janela de homologação com antecedência |
| Efeito financeiro da liquidação | Um envio indevido gera pagamento na seguradora | Confirmação explícita, registro de quem autorizou e ausência de reenvio automático |
| Encadeamento com o portal externo | Atraso no portal desloca a partida deste projeto | Tratar os dois planos em conjunto ou alocar um segundo desenvolvedor |

4.6. O que precisa ser respondido antes do início

Para a Mundial:

Manual de autenticação, credenciais de teste e de produção.

Liberação dos nossos endereços de saída na plataforma de integração.

Tabelas de ramo, subramo, cobertura, causa do sinistro, causa de modificação de reserva e motivo de objeção.

Confirmação dos oito pontos divergentes listados no item 3.5.

Janela de homologação no ambiente de testes.

Para a Crawford:

O bloco de proteção de dados entra no escopo?

Quem informa a quebra de valores por tipo de estimativa, e em que tela?

Em que momento cada operação deve ser disparada?

Quem autoriza a liquidação, que é a operação com efeito financeiro?

De qual campo do sinistro sai cada valor enviado à Mundial?

4.7. Detalhamento

O detalhamento de cada card e de cada item — objetivo, contexto, critérios de sucesso, riscos técnicos e passos — está no documento Cards_API_Mundial_BRSCloud.docx e no arquivo Cards_Jira_API_Mundial.csv, pronto para importação em lote no Jira. Antes de importar, é preciso substituir CRAWFORD-XX, na coluna Parent, pela chave do épico criado para este projeto. As datas não foram preenchidas no arquivo e devem ser definidas no Jira quando a data de partida estiver fechada.