Portal Externo BRS Cloud

Cards para abertura no Jira

Relação dos cards para a reestruturação do portal externo, conforme definido na reunião de 16 de setembro de 2026. O projeto será construído como um portal paralelo, mantendo o atual em operação até a virada de cada cliente.

Cada card traz as seções da descrição no padrão em uso na Crawford — Objetivo, Contexto, Critérios de sucesso, Riscos técnicos e Outras informações — seguidas dos itens do Smart Checklist. Os itens do checklist estão em linhas limpas, sem marcador, para serem colados de uma vez no campo do Jira.

O campo Estimativa é um acréscimo ao padrão, incluído por se tratar de contratação por banco de horas. A seção Riscos técnicos aparece apenas nos cards em que há risco relevante a registrar.

Resumo

| Bloco | Frente de trabalho | Cards | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Infraestrutura do external2 | 01–03 | 22h |
| 1 | Motor de formulário dinâmico | 04–08 | 66h |
| 2 | Cadastro de sinistro | 09–16 | 58h |
| 3 | Edição de sinistro | 17–19 | 38h |
| 4 | Visualização do sinistro | 20–22 | 32h |
| 5 | Segurado no grupo | 23–24 | 20h |
| 6 | Senha e segurança de acesso | 25–27 | 30h |
| 7 | Portal do segurado | 28–28 | 12h |
| 8 | Validação, homologação e virada | 29–31 | 38h |
|  | Total | 31 | 316h |

Soma dos cards: 316 horas. Recomenda-se apresentar ao cliente uma faixa de 300 a 380 horas, contemplando contingência.

# Bloco 0 — Infraestrutura do external2

## Card 01 — Novo tipo de acesso external2 e configurações de build

Objetivo

Ter o portal external2 compilando e publicando de forma independente, sem alterar nada do portal atual.

Contexto

O BRS Cloud escolhe qual portal servir em tempo de build, pelo tipo de acesso definido no environment. Hoje existem três — interno, segurado e externo — cada um com sua árvore de rotas e sua configuração de build. Criar o quarto segue o mesmo caminho já trilhado três vezes.

Critérios de sucesso

- O novo tipo de acesso é aceito e o projeto compila nos ambientes de teste, homologação e produção

- O build gera saída própria, sem sobrescrever a pasta de nenhum portal existente

- O portal externo atual continua compilando e publicando sem alteração

- O endereço do external2 carrega a aplicação e chega à tela de login

Outras informações

Não depende de nenhum outro card. Reusa o padrão já aplicado nos portais externo e segurado.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (6 itens — colar no campo do Jira)

Incluir o novo tipo de acesso na definição de ambiente

Criar os arquivos de ambiente para teste, homologação e produção

Criar a árvore de rotas do novo portal

Selecionar a árvore de rotas pelo tipo de acesso na inicialização

Criar as configurações de build com saída própria

Confirmar que os três portais existentes seguem compilando

## Card 02 — Tratamento do external2 nas verificações de tipo de acesso

Objetivo

Garantir que o novo portal não herde comportamento indevido das verificações de tipo de acesso espalhadas fora do módulo.

Contexto

Existem verificações diretas de tipo de acesso na autenticação, no serviço de usuário, na navegação, no seletor de idioma, no menu do usuário e no layout. Escritas como "igual a segurado" ou "diferente de interno", elas colocam qualquer tipo novo num ramo que não foi pensado para ele.

Critérios de sucesso

- O login do external2 segue o fluxo do portal externo, e não o do sistema interno

- Menu e navegação exibem apenas o que cabe a um usuário externo

- O seletor de idioma se comporta como no portal externo

- Nenhum dos três portais existentes muda de comportamento

Riscos técnicos

São falhas silenciosas: o ramo errado não quebra a compilação e só aparece em execução, eventualmente expondo a um usuário externo um menu de uso interno.

Outras informações

Depende do card 01.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (6 itens — colar no campo do Jira)

Levantar todos os pontos que comparam tipo de acesso fora do módulo

Ajustar o fluxo de autenticação para reconhecer o novo portal

Ajustar a montagem de menu e navegação

Ajustar o seletor de idioma

Ajustar o menu do usuário e o layout

Testar login e navegação nos quatro portais

## Card 03 — Esqueleto do módulo e traduções

Objetivo

Ter a estrutura de pastas, o módulo de rotas e as traduções prontos para os demais cards construírem em cima.

Contexto

O portal atende oito idiomas e as traduções representam boa parte dos arquivos do módulo. O conteúdo é majoritariamente aproveitável do portal atual, o que torna este card mais adaptação do que escrita.

Critérios de sucesso

- O módulo responde nas rotas e renderiza o layout base

- Os oito idiomas carregam sem chave de tradução faltando

- A troca de idioma funciona em todas as telas do esqueleto

Outras informações

Depende dos cards 01 e 02. Traduções adaptadas do módulo externo atual.

Estimativa: 10h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Criar a estrutura de pastas do módulo

Criar o módulo de rotas e o layout base

Copiar e adaptar as traduções dos oito idiomas

Conferir ausência de chave de tradução faltando

Validar a troca de idioma nas telas do esqueleto

# Bloco 1 — Motor de formulário dinâmico

## Card 04 — Modelo de parametrização de campos por grupo

Objetivo

Permitir que os campos exibidos a um cliente sejam definidos por configuração, e não por código.

Contexto

Hoje cada pedido de campo novo vira desenvolvimento. Já existe no sistema uma estrutura que guarda propriedade, tipo e valor por grupo, e que é lida no momento do cadastro. Este card estende esse mecanismo para descrever campos de tela: quais aparecem, em que ordem, obrigatórios ou não, e de onde vêm os valores.

Critérios de sucesso

- Campo, tipo, ordem, obrigatoriedade e origem do valor ficam persistidos por grupo

- A configuração de um grupo não interfere na de outro

- A migração é aplicada em teste sem afetar os grupos já existentes

Riscos técnicos

A estrutura definida aqui é a fundação dos cards 05 a 08; alterá-la depois gera retrabalho nos quatro.

Outras informações

Reusa o padrão de seis arquivos já adotado nas demais permissões de grupo externo, mais registro de injeção de dependência e mapeamento de banco. Fica em projeto compartilhado, não replicado por país.

Estimativa: 12h

Smart Checklist   (8 itens — colar no campo do Jira)

Definir a estrutura: campo, tipo, ordem, obrigatoriedade e origem do valor

Criar a entidade e o modelo de aplicação

Criar o contrato e a implementação do repositório

Criar o serviço de aplicação

Registrar na injeção de dependência

Criar o mapeamento de banco

Escrever e aplicar a migração em ambiente de teste

Confirmar que os grupos existentes não foram afetados

## Card 05 — Endpoint de leitura da parametrização

Objetivo

Entregar ao portal a configuração de campos do grupo do usuário autenticado.

Contexto

O serviço de acesso do cliente já lê as propriedades do grupo a partir do usuário logado ao montar o cadastro. O mesmo caminho serve para devolver a configuração de tela.

Critérios de sucesso

- O endpoint devolve a configuração do grupo do usuário autenticado

- O usuário recebe apenas a configuração do próprio grupo

- Grupo sem parametrização recebe resposta válida e o portal opera com os campos fixos

Riscos técnicos

A resposta define o que o usuário externo enxerga; devolver a configuração de outro grupo expõe a estrutura de outro cliente.

Outras informações

Depende do card 04. Reusa a leitura de propriedades por usuário já existente no serviço de acesso do cliente.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Criar o endpoint de leitura da configuração por grupo

Resolver o grupo a partir do usuário autenticado

Impedir a leitura de configuração de outro grupo

Definir a resposta para grupo sem parametrização

Testar com grupo parametrizado e não parametrizado

## Card 06 — Componente renderizador de formulário dinâmico

Objetivo

Montar formulários em tela a partir da parametrização, sem código específico por cliente.

Contexto

A biblioteca de componentes já oferece os campos necessários — texto, seleção, caixa de marcação, data, moeda, número, área de texto, alternador, máscara e hora. Falta a peça que lê a configuração e despacha para o componente correto, aplicando ordem e validação.

Critérios de sucesso

- O formulário se monta a partir da configuração, na ordem definida

- Cada tipo parametrizado renderiza o componente correspondente

- A obrigatoriedade bloqueia o avanço e é sinalizada em tela

- Os valores preenchidos chegam ao salvamento no mesmo formato dos campos fixos

Riscos técnicos

É o componente central do projeto e o de complexidade menos previsível. Casos como campo que só aparece dependendo de outro podem não caber na primeira modelagem e forçar revisão do card 04.

Outras informações

Depende dos cards 04 e 05. Reusa a biblioteca de componentes de campo existente.

Estimativa: 20h

Smart Checklist   (8 itens — colar no campo do Jira)

Definir o contrato de configuração consumido pelo componente

Montar o formulário dinamicamente a partir da configuração

Despachar cada tipo para o componente de campo correspondente

Aplicar a ordem definida na parametrização

Aplicar obrigatoriedade e sinalização de erro em tela

Integrar os valores preenchidos ao salvamento

Tratar configuração inválida sem derrubar a tela

Testar com todos os tipos de campo disponíveis

## Card 07 — Resolução de valores para campos de seleção

Objetivo

Permitir que um campo de seleção parametrizado traga lista fixa ou consulta ao sistema, conforme a configuração.

Contexto

Os clientes pedem os dois casos: apólice restrita a uma lista daquele segurado, ou seleção alimentada por dados do sistema. Ficou definido que os campos sempre existirão no sistema, de modo que o tipo pode vir do próprio modelo em vez de ser informado na parametrização.

Critérios de sucesso

- Seleção com lista fixa exibe apenas os valores configurados

- Seleção dinâmica traz os valores do sistema respeitando o grupo

- Grupo sem restrição continua enxergando a lista completa

Riscos técnicos

Consulta mal delimitada pode devolver a um cliente valores pertencentes a outro.

Outras informações

Depende dos cards 04 e 06.

Estimativa: 12h

Smart Checklist   (6 itens — colar no campo do Jira)

Definir as origens de valor: lista fixa e consulta ao sistema

Implementar a origem por lista fixa

Implementar a origem por consulta, delimitada pelo grupo

Obter o tipo do campo a partir do modelo do sistema

Impedir que a consulta retorne valores de outro cliente

Testar os dois modos no campo de apólice

## Card 08 — Tela de administração dos campos por grupo

Objetivo

Dar à equipe da Crawford autonomia para habilitar campos sem depender de desenvolvimento.

Contexto

A manutenção de grupo já possui abas de operação, suboperação, corretora, seguradora e propriedades. A parametrização de campos entra como mais uma, no mesmo lugar onde os grupos externos já são configurados.

Critérios de sucesso

- Campo pode ser incluído, ordenado, marcado como obrigatório e removido pela tela

- A alteração passa a valer no portal sem nova publicação

- Apenas perfis internos autorizados acessam a manutenção

Outras informações

Depende do card 04. Reusa a tela de manutenção de grupo e seu serviço.

Estimativa: 16h

Smart Checklist   (6 itens — colar no campo do Jira)

Criar a aba de campos na manutenção de grupo

Permitir incluir, ordenar, marcar obrigatório e remover campo

Listar os campos disponíveis a partir do sistema

Restringir o acesso a perfis internos autorizados

Refletir a alteração no portal sem nova publicação

Validar com um grupo real em ambiente de teste

# Bloco 2 — Cadastro de sinistro

## Card 09 — Estrutura do cadastro

Objetivo

Ter o fluxo de cadastro navegável, com o preenchimento preservado entre as etapas.

Contexto

O cadastro atual tem seis etapas e mantém o sinistro em construção num serviço compartilhado. A estrutura se mantém; o que muda é não haver ramificação por cliente.

Critérios de sucesso

- A navegação entre etapas preserva o que já foi preenchido

- Sair e voltar não perde o preenchimento em andamento

- Nenhuma etapa contém referência a cliente específico

Outras informações

Depende do card 03.

Estimativa: 10h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Criar o fluxo de navegação das seis etapas

Criar o serviço de estado do sinistro em construção

Preservar o preenchimento ao navegar entre etapas

Preservar o preenchimento ao sair e voltar

Garantir ausência de referência a cliente específico

## Card 10 — Etapa de dados do sinistro

Objetivo

Reproduzir a primeira etapa do cadastro usando campos fixos mais o bloco parametrizado.

Contexto

A etapa reúne os dados mínimos exigidos para abrir um sinistro. Hoje ela contém ramificações por cliente; no novo portal os campos além do mínimo vêm da parametrização.

Critérios de sucesso

- Os campos mínimos do cadastro continuam sendo exigidos

- Campos adicionais do grupo aparecem conforme a parametrização

- Para grupo sem parametrização, o sinistro gerado é idêntico ao do portal atual

Outras informações

Depende dos cards 06 e 09.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (4 itens — colar no campo do Jira)

Montar os campos mínimos exigidos para abertura

Integrar o bloco de campos parametrizados

Aplicar as validações da etapa

Comparar o resultado com o portal atual para grupo sem parametrização

## Card 11 — Etapa de pessoas

Objetivo

Registrar segurado e reclamante com busca por documento, sem duplicar cadastros.

Contexto

A etapa busca a pessoa pelo documento e cadastra uma nova quando não encontra. Documento digitado errado cria pessoa nova no sistema — problema que o card 24 ataca pela raiz para os clientes de segurado único.

Critérios de sucesso

- A busca por documento localiza pessoa já cadastrada

- Documento não encontrado permite cadastro, mediante confirmação explícita

- Campos adicionais do grupo aparecem conforme a parametrização

Riscos técnicos

Cadastro silencioso por erro de digitação suja a base de pessoas e é difícil de reverter depois.

Outras informações

Depende dos cards 06 e 09. Reusa a busca de pessoa por documento já existente.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Montar os campos de segurado e reclamante

Integrar a busca de pessoa por documento

Exigir confirmação explícita antes de cadastrar pessoa nova

Integrar o bloco de campos parametrizados

Testar com documento existente e inexistente

## Card 12 — Etapa de local

Objetivo

Registrar o endereço do sinistro.

Contexto

A etapa usa o componente de endereço e a integração de mapa já existentes no sistema.

Critérios de sucesso

- O endereço é registrado e recuperado corretamente

- Campos adicionais do grupo aparecem conforme a parametrização

Outras informações

Depende dos cards 06 e 09. Reusa o componente de endereço e a chave de mapa já configurada.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (4 itens — colar no campo do Jira)

Montar os campos de endereço do sinistro

Integrar o componente de endereço e o mapa

Integrar o bloco de campos parametrizados

Validar gravação e recuperação do endereço

## Card 13 — Etapa de apólice

Objetivo

Registrar os dados de apólice, com o número podendo ser texto livre ou lista, conforme o grupo.

Contexto

Hoje o número da apólice é texto livre, exceto para um cliente, onde virou lista por código. Esse é o caso que melhor demonstra a parametrização, e por isso esta é a etapa que valida o card 07.

Critérios de sucesso

- Grupo sem restrição preenche o número livremente

- Grupo com lista configurada seleciona apenas entre os valores permitidos

- As datas de vigência acompanham a apólice selecionada

Outras informações

Depende dos cards 06, 07 e 09.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (4 itens — colar no campo do Jira)

Montar os campos de apólice e vigência

Integrar o campo de número com origem parametrizada

Preencher as datas de vigência a partir da apólice selecionada

Testar grupo com lista fixa e grupo sem restrição

## Card 14 — Etapa de anexos

Objetivo

Permitir o envio de documentos durante o cadastro.

Contexto

O envio usa upload em partes e grava o destino do arquivo. Hoje a pasta e o tipo de anexo estão fixos no código do portal.

Critérios de sucesso

- O documento enviado fica vinculado ao sinistro em criação

- Pasta e tipo de anexo deixam de estar fixos no código do portal

- Falha de envio é sinalizada e permite nova tentativa

Riscos técnicos

Identificadores de destino escritos no código tornam o portal dependente dos dados de um ambiente específico, e quebram ao publicar em outro.

Outras informações

Depende do card 09. Reusa a infraestrutura de upload em partes já existente.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Montar a tela de envio de documentos

Integrar o upload em partes

Mover pasta e tipo de anexo do código para configuração

Sinalizar falha de envio e permitir nova tentativa

Validar o vínculo do documento ao sinistro em criação

## Card 15 — Etapa de finalização

Objetivo

Consolidar o cadastro e devolver o número do sinistro ao usuário.

Contexto

A etapa revisa o preenchimento e envia o sinistro. É onde hoje se concentram as últimas ramificações por cliente.

Critérios de sucesso

- A revisão exibe os campos fixos e os adicionais preenchidos

- O sinistro é gravado e o número é apresentado ao usuário

- A notificação à Crawford ocorre como no portal atual

Outras informações

Depende dos cards 10 a 14. Reusa o endpoint de gravação já existente.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Montar a revisão com campos fixos e adicionais

Enviar o sinistro pelo endpoint de gravação

Apresentar o número do sinistro ao usuário

Disparar a notificação à Crawford

Validar o sinistro gerado contra o portal atual

## Card 16 — Remoção do acoplamento a cliente específico

Objetivo

Eliminar do código qualquer identificação de cliente por nome ou identificador fixo.

Contexto

O portal atual reconhece um cliente por um identificador de grupo escrito diretamente em três componentes, e daí deriva uma marca que se ramifica por seis componentes e cerca de vinte e cinco pontos de template. Há ainda três modelos e três endpoints dedicados a esse cliente. Tudo isso passa a ser parametrização.

Critérios de sucesso

- Nenhum identificador de grupo ou nome de cliente aparece no código do novo portal

- O cliente hoje tratado por exceção opera integralmente por parametrização

- Os endpoints dedicados são substituídos por consulta parametrizada

Riscos técnicos

A equivalência precisa ser conferida campo a campo. Uma diferença silenciosa só aparecerá quando o cliente usar o portal.

Outras informações

Depende dos cards 07 e 15. Alcança portal e servidor.

Estimativa: 12h

Smart Checklist   (6 itens — colar no campo do Jira)

Mapear os pontos que identificam cliente por identificador fixo

Substituir a identificação por parametrização de grupo

Generalizar os endpoints dedicados a cliente específico

Remover os modelos dedicados a cliente específico

Conferir a paridade campo a campo com o portal atual

Validar com o cliente hoje tratado por exceção

# Bloco 3 — Edição de sinistro

## Card 17 — Endpoint de edição de sinistro pelo portal

Objetivo

Permitir que o cliente altere informações do sinistro, restrito ao que lhe for autorizado.

Contexto

O portal externo hoje apenas cria: existe um único endpoint de gravação e nenhum de atualização. Os clientes pedem edição porque hoje enviam as alterações para a equipe da Crawford preencher, o que gera retrabalho e confusão.

Critérios de sucesso

- A alteração é aceita apenas nos campos autorizados para o grupo

- Tentativa de alterar campo não autorizado é recusada, mesmo partindo de fora da tela

- Campos de uso interno da Crawford permanecem inalteráveis pelo portal

- Sinistro em situação que não admite alteração recusa a edição

Riscos técnicos

Este é o ponto mais sensível do projeto. A autorização precisa ser validada no servidor e não apenas na tela — confiar na interface significa permitir que um usuário externo altere qualquer campo do sinistro.

Outras informações

Depende do card 04. Reusa a permissão por componente já modelada no grupo, que prevê edição e nunca foi consumida pelo portal.

Estimativa: 16h

Smart Checklist   (7 itens — colar no campo do Jira)

Definir quais campos são passíveis de edição pelo portal

Criar o endpoint de atualização do sinistro

Validar a autorização por campo no servidor

Recusar alteração de campo não autorizado

Recusar alteração conforme a situação do sinistro

Testar tentativa de alteração feita fora da tela

Submeter à revisão de segurança antes de publicar

## Card 18 — Edição na tela de detalhe do sinistro

Objetivo

Oferecer ao usuário externo a alteração dos campos que lhe são permitidos.

Contexto

A tela de detalhe hoje é apenas leitura. A permissão de edição por componente já existe no modelo de grupo e nunca foi utilizada pelo portal externo.

Critérios de sucesso

- Campos editáveis se apresentam como tal; os demais seguem em leitura

- A alteração é confirmada em tela e se mantém ao recarregar

- Recusa pelo servidor é informada ao usuário sem perder o preenchimento

Outras informações

Depende do card 17.

Estimativa: 14h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Identificar em tela os campos editáveis e os de leitura

Implementar o modo de edição no detalhe

Consumir a permissão de edição por componente

Confirmar a alteração em tela e ao recarregar

Tratar a recusa do servidor sem perder o preenchimento

## Card 19 — Registro das alterações feitas pelo portal

Objetivo

Manter rastreável quem alterou o quê pelo portal externo.

Contexto

Já existe registro de acesso ao sinistro pelo portal. Com a edição, passa a ser necessário registrar também o conteúdo alterado.

Critérios de sucesso

- Cada alteração registra usuário, data, campo, valor anterior e valor novo

- O registro fica consultável pela equipe interna

- Falha no registro impede a alteração, em vez de alterar sem rastro

Riscos técnicos

Sem esse registro não há como apurar divergência sobre quem alterou um dado do sinistro.

Outras informações

Depende do card 17. Estende o registro de acesso já existente.

Estimativa: 8h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Definir o conteúdo do registro de alteração

Gravar usuário, data, campo, valor anterior e valor novo

Impedir a alteração quando o registro falhar

Disponibilizar a consulta à equipe interna

Validar o registro com alterações reais em teste

# Bloco 4 — Visualização do sinistro

## Card 20 — Detalhe do sinistro com blocos parametrizáveis

Objetivo

Ampliar o que o cliente enxerga do sinistro, controlado por configuração.

Contexto

Hoje o usuário externo vê apenas o que ele mesmo preencheu, ainda que o sinistro já tenha evoluído bastante do lado da Crawford. A proposta é organizar a tela em blocos e permitir habilitar cada um por grupo.

Critérios de sucesso

- Blocos são exibidos ou ocultados conforme a configuração do grupo

- Cliente sem configuração específica enxerga o mesmo conjunto de hoje

- A tela permanece legível quando poucos blocos estão habilitados

Outras informações

Depende dos cards 04 e 21. O levantamento de quais campos entram em cada bloco é o card 22.

Estimativa: 16h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Definir os blocos da tela de detalhe

Implementar exibição condicional por configuração de grupo

Manter o conjunto atual para grupo sem configuração

Ajustar o layout para poucos blocos habilitados

Validar com mais de uma configuração de grupo

## Card 21 — Exposição dos campos adicionais do sinistro

Objetivo

Entregar ao portal os dados do sinistro além dos preenchidos no cadastro, respeitando o que é visível ao externo.

Contexto

O sistema já marca documento por documento o que pode ser visto externamente. O mesmo critério precisa valer para os campos do sinistro.

Critérios de sucesso

- Somente campos marcados como visíveis ao externo são entregues

- Campo não autorizado não trafega, ainda que a tela não o exiba

- Os documentos continuam respeitando a marcação já existente

Riscos técnicos

Filtrar apenas na tela deixa o dado disponível a quem inspecionar a resposta do servidor.

Outras informações

Depende do card 04. Reusa a marcação de visibilidade externa já existente.

Estimativa: 10h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Definir quais campos do sinistro podem ser expostos ao externo

Filtrar os campos no servidor pela marcação de visibilidade

Impedir o tráfego de campo não autorizado

Preservar o comportamento atual dos documentos

Inspecionar a resposta do servidor quanto a vazamento de campo

## Card 22 — Definição dos blocos por cliente

Objetivo

Transformar o levantamento da Crawford na configuração efetiva dos blocos.

Contexto

A equipe da Crawford ficou de levantar quais campos fazem sentido em cada bloco, o que deve variar bastante de cliente para cliente.

Critérios de sucesso

- Blocos configurados conforme o levantamento recebido

- Ao menos um cliente real configurado e validado com a equipe interna

Outras informações

Depende dos cards 20 e 21 e do levantamento da Crawford. É trabalho de configuração, não de desenvolvimento.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (4 itens — colar no campo do Jira)

Receber o levantamento de campos da Crawford

Traduzir o levantamento em configuração de blocos

Configurar ao menos um cliente real

Validar a configuração com a equipe interna

# Bloco 5 — Segurado no grupo

## Card 23 — Segurado nas permissões de grupo

Objetivo

Permitir fixar um segurado para o grupo, como já se faz com corretora e seguradora.

Contexto

Há clientes em que todos os sinistros pertencem ao mesmo segurado. Hoje o grupo permite restringir operação, suboperação, cobertura, corretora e seguradora — mas não segurado.

Critérios de sucesso

- O segurado pode ser vinculado ao grupo e é recuperado junto com ele

- Grupo sem segurado definido mantém o comportamento atual

Outras informações

Segue o padrão de seis arquivos das demais permissões de grupo externo, mais injeção de dependência, mapeamento de banco e migração.

Estimativa: 10h

Smart Checklist   (6 itens — colar no campo do Jira)

Criar a entidade e o modelo de segurado por grupo

Criar o contrato e a implementação do repositório

Criar o serviço de aplicação

Registrar na injeção de dependência

Criar o mapeamento de banco e a migração

Expor a manutenção na tela de grupo

## Card 24 — Segurado fixo no cadastro

Objetivo

Evitar que o segurado seja digitado a cada sinistro quando ele é sempre o mesmo.

Contexto

Digitar o documento a cada abertura gera erro, e documento digitado errado cadastra uma pessoa nova no sistema. Com o segurado vinculado ao grupo, o campo passa a vir preenchido.

Critérios de sucesso

- Grupo com segurado definido tem o campo preenchido e protegido de alteração

- Nenhuma pessoa nova é criada a partir desse preenchimento

- Grupo sem segurado definido segue informando normalmente

Outras informações

Depende dos cards 11 e 23.

Estimativa: 10h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Carregar o segurado do grupo na etapa de pessoas

Preencher e proteger o campo quando houver segurado definido

Impedir a criação de pessoa a partir desse preenchimento

Preservar o comportamento para grupo sem segurado

Validar com um cliente de segurado único

# Bloco 6 — Senha e segurança de acesso

## Card 25 — Recuperação de senha

Objetivo

Permitir que o usuário externo redefina a própria senha sem depender da Crawford.

Contexto

Hoje a senha é gerada e enviada manualmente, e o usuário não tem como trocá-la nem recuperá-la. Não existe nada de redefinição no sistema; a infraestrutura de envio de e-mail, no entanto, já está pronta e em uso.

Critérios de sucesso

- A solicitação envia link de redefinição ao e-mail cadastrado

- O link expira e só pode ser usado uma vez

- Solicitação para e-mail inexistente não revela se o cadastro existe

- A nova senha passa a valer imediatamente e a anterior deixa de funcionar

Riscos técnicos

Um link sem expiração ou reutilizável se torna caminho de acesso à conta. A resposta também não pode servir para descobrir quais e-mails estão cadastrados.

Outras informações

Reusa a infraestrutura de envio de e-mail já existente no servidor.

Estimativa: 14h

Smart Checklist   (7 itens — colar no campo do Jira)

Criar a geração de token de redefinição com expiração

Criar o endpoint de solicitação de recuperação

Criar o endpoint de redefinição

Invalidar o token após o uso

Padronizar a resposta para não revelar cadastro existente

Montar e enviar o e-mail pela infraestrutura existente

Invalidar a senha anterior após a redefinição

## Card 26 — Telas de recuperação e redefinição

Objetivo

Oferecer o fluxo de recuperação a partir da tela de login.

Contexto

O acesso por documento e número de sinistro não usa senha e fica fora deste fluxo. Apenas o portal com e-mail e senha o utiliza.

Critérios de sucesso

- A tela de login oferece a opção de recuperação

- O link recebido leva à definição da nova senha

- Link expirado é informado com orientação para nova solicitação

Outras informações

Depende do card 25.

Estimativa: 10h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Incluir a opção de recuperação na tela de login

Criar a tela de solicitação por e-mail

Criar a tela de definição de nova senha

Tratar link expirado com orientação de nova solicitação

Validar o fluxo completo em ambiente de teste

## Card 27 — Troca de senha pelo usuário autenticado

Objetivo

Permitir a troca de senha a qualquer momento, sem passar pela recuperação.

Contexto

Complementa o card 25 para quem já está dentro do portal e apenas quer trocar a senha recebida.

Critérios de sucesso

- A troca exige a senha atual

- A senha anterior deixa de funcionar após a troca

Outras informações

Depende do card 25.

Estimativa: 6h

Smart Checklist   (4 itens — colar no campo do Jira)

Criar a tela de troca de senha

Exigir a senha atual na troca

Invalidar a senha anterior

Validar o fluxo em ambiente de teste

# Bloco 7 — Portal do segurado

## Card 28 — Portal de documentos do segurado

Objetivo

Migrar o acesso por documento e número de sinistro para a nova estrutura.

Contexto

É o menor dos dois portais: o usuário entra com o documento e o número do sinistro e vê apenas os documentos pendentes e a opção de anexar. Não tem senha nem cadastro.

Critérios de sucesso

- O acesso por documento e número de sinistro funciona como hoje

- Documentos pendentes são listados e podem ser anexados

- Nenhuma informação além da disponível hoje é exposta

Outras informações

Depende do card 03.

Estimativa: 12h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Criar as rotas de acesso por documento e número de sinistro

Montar a tela de documentos pendentes

Integrar o anexo de documentos

Conferir que nenhuma informação adicional é exposta

Validar o fluxo completo em ambiente de teste

# Bloco 8 — Validação, homologação e virada

## Card 29 — Validação nos demais países

Objetivo

Confirmar que o portal opera fora do Brasil.

Contexto

Todos os países dividem a mesma base, separados por um identificador. A parametrização é por grupo, o que é independente de país, mas o comportamento precisa ser verificado na prática.

Critérios de sucesso

- Cadastro, visualização e edição validados no Brasil e em ao menos um outro país

- A parametrização de um país não afeta grupos de outro

Riscos técnicos

A separação por identificador dentro da mesma base significa que uma consulta mal delimitada cruza dados entre países.

Outras informações

Depende dos blocos de cadastro e de edição concluídos.

Estimativa: 12h

Smart Checklist   (4 itens — colar no campo do Jira)

Preparar acesso e massa de teste em um segundo país

Validar cadastro, visualização e edição fora do Brasil

Conferir que a parametrização não cruza entre países

Registrar como card os ajustes necessários

## Card 30 — Homologação com a Crawford

Objetivo

Validar o portal com quem vai operá-lo, antes de expor a clientes.

Contexto

A revisão de código acontecerá conforme os cards forem saindo. A homologação reúne essa validação num ciclo fechado antes do primeiro cliente real.

Critérios de sucesso

- Fluxos de cadastro, visualização, edição e recuperação de senha validados em teste

- Ajustes apontados na revisão tratados ou registrados como card

Outras informações

Depende de todos os blocos anteriores. O tempo é compartilhado com a equipe da Crawford e não depende só do desenvolvimento.

Estimativa: 16h

Smart Checklist   (5 itens — colar no campo do Jira)

Preparar o ambiente e a massa de homologação

Conduzir a validação dos fluxos com a equipe da Crawford

Registrar os apontamentos da revisão de código

Tratar ou transformar em card cada apontamento

Obter o aceite para a virada

## Card 31 — Publicação e virada do primeiro cliente

Objetivo

Colocar o portal no ar e migrar um cliente, mantendo o portal atual disponível.

Contexto

Como a seleção do portal ocorre em tempo de build, o novo portal tem endereço próprio. A migração se dá pelo endereço entregue a cada cliente, o que permite virar um de cada vez.

Critérios de sucesso

- Portal publicado e acessível em endereço próprio

- Um cliente migrado e operando

- Portal atual segue no ar para os demais clientes

- Retorno ao portal anterior é possível sem nova publicação

Riscos técnicos

A virada depende do endereço entregue ao cliente, não de uma configuração no sistema. A lista de quem já foi migrado precisa ser controlada fora da aplicação.

Outras informações

Depende do card 30.

Estimativa: 10h

Smart Checklist   (6 itens — colar no campo do Jira)

Publicar o portal em endereço próprio

Configurar o endereço e o certificado

Definir o cliente piloto com a Crawford

Entregar o novo endereço ao cliente piloto

Acompanhar a operação após a virada

Documentar a lista de clientes migrados