ESTUDO

Integração com a API da Seguros Mundial

ÍNDICE

1. Resumo	2

2. Objetivo do Estudo	2

3. Solução	3

3.1. Como a integração funciona	3

3.2. O que já existe no BRS Cloud e reduz o esforço	4

3.3. O que precisa ser construído	4

3.4. A maior diferença estrutural	4

3.5. Pontos a confirmar com a Mundial	4

3.6. Dependências fora do alcance do desenvolvimento	5

3.7. Plano de execução	5

3.8. Premissas	5

3.9. Riscos	6

4. Conclusão	6

# 1. Resumo

Este estudo dimensiona a integração entre o BRS Cloud e as APIs da Compañía Mundial de Seguros, na Colômbia. A base são os três manuais entregues pelo cliente — operações de sinistros, autorização de tratamento de dados e lineamentos de APIs RESTful — e a leitura do código do BRS Cloud.

A integração é viável e de risco técnico moderado, mas não é um trabalho de encanamento. O custo não está em chamar cinco endereços: está em representar, dentro do BRS Cloud, uma estrutura de valores que ele hoje não tem, e em traduzir os códigos de um sistema para os do outro.

Recomenda-se apresentar a faixa de 210 a 270 horas para o escopo central, e não um número fechado. Se o bloco de proteção de dados entrar no escopo, somam-se 40 a 55 horas. Em banco de horas fatura-se o consumido: a faixa protege o fornecedor nos itens de maior incerteza e beneficia o cliente quando a entrega vem abaixo do previsto.

Há uma condição para começar. O manual de autenticação citado pela Mundial não foi entregue, e as tabelas de códigos de ramo, cobertura e causa também não. Sem esses insumos, o primeiro card do projeto fica bloqueado.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Esforço estimado | 220h no escopo central, 260h com o card opcional |
| Faixa a apresentar | 210 a 270 horas (mais 40 a 55 horas com o card opcional) |
| Dedicação considerada | 8 horas por dia, dedicação integral, um desenvolvedor |
| Duração | 28 dias úteis no escopo central, 33 dias úteis com o card opcional |
| Partida | Após a entrega do portal externo, que ocupa o mesmo desenvolvedor |
| Plano de execução | 5 cards e 23 itens, mais 1 card opcional com 4 itens |
| Modelo comercial | Banco de horas |

# 2. Objetivo do Estudo

A Crawford regula sinistros para a Seguros Mundial na Colômbia. Hoje, o que é apurado no BRS Cloud é repassado à seguradora por fora do sistema. A Mundial publicou APIs para receber essa informação diretamente, e a proposta é que o BRS Cloud passe a alimentá-las.

O objetivo deste estudo é dizer o que precisa ser construído para isso, quanto custa em horas e o que precisa estar resolvido antes de começar.

Foram analisados:

•  Manual APIS Operaciones de Siniestros V2 — criação do sinistro, abertura e modificação de reserva, liquidação e objeção.

•  Manual de Usuario API ATDP — autorização de tratamento de dados pessoais e de canais para gestão de cobrança.

•  Lineamientos APIs RESTful — o padrão de arquitetura que a Mundial adota e exige de quem se integra a ela.

•  Código do BRS Cloud — backend e portal, para levantar o que já existe e o que falta.

O estudo cobre o consumo das duas APIs pelo BRS Cloud e o recebimento do aviso por webhook, que é o único ponto em que o sistema expõe um endereço. Ficam de fora a alteração do fluxo de regulação que não seja exigida pela integração, o reenvio de sinistros anteriores à entrada em produção, o consumo de outras APIs da Mundial e a parametrização de uma segunda seguradora.

# 3. Solução

## 3.1. Como a integração funciona

Toda chamada exige um token Bearer, obtido com credenciais atribuídas pela área de integrações da Mundial, e seis cabeçalhos de rastreabilidade: nome da aplicação, identificador de correlação, usuário que originou a operação, operação realizada, marca de tempo e tipo de conteúdo. As datas seguem o padrão ISO 8601 em UTC e o conteúdo é UTF-8.

As cinco operações são encadeadas, e o encadeamento é a parte mais delicada do desenho:

| Operação | O que exige de uma operação anterior | O que devolve |
| --- | --- | --- |
| Criação do sinistro | nada | identificador, número e exercício do sinistro |
| Abertura de reserva | identificador do sinistro | código de estimativa e número de subreclamação |
| Modificação de reserva | identificador do sinistro e causa da modificação | estimativas atualizadas |
| Liquidação | código de estimativa e número de subreclamação | ordem de pagamento, solicitação e autorização técnica |
| Objeção | código de estimativa e número de subreclamação | confirmação da objeção |

Sem persistir o que a Mundial devolve em cada passo, os passos seguintes não acontecem. Isso torna o registro da integração um requisito de funcionamento, e não apenas de auditoria.

## 3.2. O que já existe no BRS Cloud e reduz o esforço

•  Barramento de mensagens em produção, com consumidores próprios já em uso. O envio assíncrono, a retentativa e o desacoplamento da tela do usuário entram como mais um consumidor, sem construir mecanismo novo.

•  Registro de alteração de valores do sinistro já modelado e publicado como evento. É o gatilho natural da modificação de reserva.

•  Estrutura de configuração de importação que faz correspondência de valor por campo, com telas de manutenção prontas. Serve de modelo para a correspondência de códigos.

•  Campos de código já existentes em Cidade e em Filial, que recebem o código do município e o da sucursal de expedição sem alteração de modelo.

•  Campo de código externo em Pessoa, útil para identificar o tomador e o terceiro a pagar.

•  Módulo de parâmetros no portal, com telas de manutenção no mesmo padrão, o que reduz o esforço da tela de administração da correspondência.

•  Infraestrutura de envio de e-mail pronta e em uso, que cobre o aviso de falha.

•  Projetos de Colômbia já existentes em aplicação, domínio e dados. A integração tem onde morar sem criar estrutura de país.

## 3.3. O que precisa ser construído

•  Cliente REST de saída autenticado. As integrações existentes são internas e usam outro protocolo; não há hoje obtenção de token, renovação nem cabeçalhos padrão.

•  Registro de integração: não existe tabela que guarde o que foi enviado, o que voltou e em que estado ficou cada operação.

•  Correspondência de códigos entre o BRS Cloud e um sistema externo.

•  Campo de código em Cobertura, que é justamente a entidade de que a API mais depende: ramo, subramo e cobertura aparecem em quatro das cinco operações.

•  Estimativas por tipo e subreclamações, tratadas no item seguinte.

•  Endereço exposto para recebimento de aviso externo, caso o bloco opcional entre no escopo.

## 3.4. A maior diferença estrutural

A Mundial trabalha a reserva em três grupos de valor — indenização, gastos de indenização e honorários — e cada grupo admite subconceitos. A cada abertura de reserva ela devolve uma lista de estimativas, com código, número de subreclamação e valor. A liquidação e a objeção só funcionam citando esses dois números de volta.

O BRS Cloud guarda, no sinistro e no item, valores únicos: reserva inicial, reserva final, valor apurado, valor reclamado, valor indenizado, estimativa de prejuízo e estimativa de honorário. Não há quebra por tipo de estimativa, não há subconceito e não há subreclamação.

A consequência prática: não basta mapear campo a campo. É preciso decidir quem informa a quebra de valores, em que tela, e como os valores hoje existentes se distribuem nos três grupos da Mundial. Essa decisão é de negócio, não técnica, e está na frente de quatro cards. Enquanto não for tomada, a reserva, a liquidação e a objeção não podem ser fechadas.

## 3.5. Pontos a confirmar com a Mundial

A leitura dos manuais mostrou pontos que precisam ser confirmados antes da implementação. Nenhum é impeditivo, mas todos geram retrabalho se forem descobertos durante a homologação.

| Ponto | O que o manual diz | O que precisa ser confirmado |
| --- | --- | --- |
| Manual de autenticação | É citado como referência para obter o token | Não foi entregue. Sem ele, a URL do token, o formato das credenciais e a expiração são desconhecidos |
| Identificador de transação | Serve para relacionar todas as operações de um sinistro | Os exemplos de criação e de reserva usam valores diferentes. É um por sinistro ou um por operação? |
| Versão do caminho | Criação, reserva e liquidação estão na versão 2 | A objeção está publicada na versão 1. É intencional? |
| Código de retorno | A criação responde 200 com estado 201; reserva e liquidação respondem 201 | Qual o código efetivo de cada operação |
| Marca de tempo | Descrita como segundos em um documento e como milissegundos em outro | A unidade efetiva do campo de resposta |
| Campos da objeção | A tabela de campos traz o código de cobertura | O exemplo do corpo não o inclui. É obrigatório? |
| Campos da criação | Identificação do risco e endereço de ocorrência aparecem como obrigatórios | O exemplo envia o endereço vazio e marca a identificação como não obrigatória |
| Descrição do retorno | A modificação de reserva responde "Apertura de Siniestro creada exitosamente" | Aparenta ser cópia da seção anterior do manual |

## 3.6. Dependências fora do alcance do desenvolvimento

•  Credenciais de ambiente de testes e de produção, atribuídas pela área de integrações da Mundial.

•  Liberação dos endereços de saída do BRS Cloud na plataforma de integração da Mundial. O manual de proteção de dados é explícito quanto a isso, e o mesmo deve valer para sinistros.

•  Tabelas de códigos de ramo, subramo, cobertura, causa do sinistro, causa de modificação de reserva e motivo de objeção. Os manuais só publicam tipos de documento e tipos de estimativa.

•  Definição, pela Crawford, do momento em que cada operação é disparada e de quem autoriza a liquidação.

•  Janela de homologação com a equipe da Mundial.

## 3.7. Plano de execução

| Card | Frente de trabalho | Itens | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fundação da integração | 4 | 34h |
| 02 | Parametrização de códigos | 4 | 36h |
| 03 | Operações de sinistro | 8 | 88h |
| 04 | Operação e visibilidade | 3 | 24h |
| 05 | Qualidade e entrega | 4 | 38h |
| 06 | Proteção de dados (ATDP) — opcional | 4 | 40h |
|  | Total | 27 | 260h |

O card 06 é opcional. Sem ele, o projeto fica em 220h, 5 cards e 23 itens, o equivalente a 28 dias úteis. Cada card reúne os itens de uma frente de trabalho, que entram no checklist com a estimativa de cada um; o detalhamento acompanha este estudo em documento próprio, junto com o arquivo de importação para o Jira.

O card 03 concentra 88h, porque reúne as cinco operações e a estrutura de valores que as sustenta. Se a equipe preferir acompanhar em peças menores, ele se divide em dois: sinistro e reserva de um lado, liquidação e objeção do outro.

## 3.8. Premissas

•  Um desenvolvedor, dedicação integral, oito horas por dia.

•  Partida imediatamente após a entrega do portal externo, com o mesmo desenvolvedor. Antecipar exige um segundo desenvolvedor.

•  A duração é contada em dias úteis. Recesso, feriado prolongado ou dedicação parcial estendem a entrega na mesma proporção.

•  Credenciais e liberação de acesso ao ambiente de testes disponíveis antes do card 01. É a premissa mais frágil do plano.

•  Tabelas de códigos entregues antes do card de parametrização.

•  Decisões de negócio sobre quebra de valores, gatilhos e autorização de liquidação tomadas antes do card de operações.

## 3.9. Riscos

| Risco | Impacto | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Ausência do manual de autenticação | Bloqueia o card 01 e, com ele, todo o projeto | Solicitar à Mundial antes do início |
| Quebra de valores por tipo de estimativa | Alto: define a granularidade de quatro operações | Fechar a decisão de negócio com a Crawford antes do card de operações |
| Tabelas de códigos não entregues | Impede preencher a correspondência e homologar | Solicitar junto com as credenciais |
| Divergências entre manual e comportamento real | Retrabalho durante a homologação | Confirmar os oito pontos do item 3.5 antes da implementação |
| Disponibilidade da equipe da Mundial | Atrasa a homologação, que é o fim do projeto | Agendar a janela de homologação com antecedência |
| Efeito financeiro da liquidação | Um envio indevido gera pagamento na seguradora | Confirmação explícita, registro de quem autorizou e ausência de reenvio automático |
| Encadeamento com o portal externo | Atraso no portal desloca a partida deste projeto | Tratar os dois planos em conjunto ou alocar um segundo desenvolvedor |

# 4. Conclusão

A integração deve ser feita, é viável com a arquitetura atual do BRS Cloud e não exige reescrita de nada que esteja em produção. O sistema já traz boa parte da infraestrutura necessária, e o que falta é específico desta integração.

A recomendação é apresentar ao cliente a faixa de 210 a 270 horas para o escopo central, somando 40 a 55 horas caso o card de proteção de dados seja incluído.

Três condições precisam ser atendidas antes do início, e nenhuma delas depende do desenvolvimento:

•  Insumos da Mundial. O manual de autenticação, as credenciais do ambiente de testes, a liberação dos endereços de saída e as tabelas de códigos. Sem isso o projeto não começa.

•  Decisão de negócio da Crawford. Quem informa a quebra de valores por tipo de estimativa e em que tela, em que momento cada operação é disparada e quem autoriza a liquidação.

•  Definição de escopo. Se o card de proteção de dados entra ou não.

Vale registrar que este projeto e o do portal externo consomem o mesmo desenvolvedor. Rodar os dois em paralelo exige um segundo profissional; caso contrário, a partida deste fica para depois da entrega daquele.

Por fim, a operação de liquidação merece atenção própria: ela gera ordem de pagamento no sistema da seguradora. O desenho previsto exige confirmação explícita, registra quem autorizou e não faz reenvio automático — e essa decisão deve ser mantida na implementação.