Portal Externo BRS Cloud

Análise técnica, estimativa e plano de execução

Antlia · Crawford Brasil

Elaborado por Nelson Diniz

Setembro de 2026

# 1. Sumário executivo

Este documento consolida a análise técnica do portal externo do BRS Cloud, a estimativa de esforço para sua reestruturação e o plano de execução em 31 cards, conforme definido na reunião de 16 de setembro de 2026.

A conclusão da análise é que o portal deve ser reescrito como uma estrutura paralela, e não alterado no lugar. O código atual carrega a identificação de um cliente específico espalhada por seis componentes e cerca de vinte e cinco pontos de template, e alterá-lo implicaria risco de quebrar o que já está em produção. A reescrita é viável porque o módulo é autocontido e porque o sistema já seleciona qual portal servir em tempo de compilação — o portal atual permanece intacto e no ar durante todo o projeto.

Há uma base relevante já pronta e ociosa no sistema: a parametrização por grupo de usuário existe, funciona e é lida no cadastro, mas nunca foi usada para definir campos de tela. A permissão de edição por componente também já está modelada e nunca foi consumida pelo portal externo. Isso reduz o esforço do que seria o item mais caro do projeto.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Esforço estimado | 316 horas |
| Faixa a apresentar ao cliente | 300 a 380 horas |
| Dedicação considerada | 8 horas por dia, dedicação integral |
| Duração | 40 dias úteis |
| Início previsto | 21/09/2026 |
| Entrega prevista | 17/11/2026 |
| Cards | 31, distribuídos em 9 blocos |
| Modelo comercial | Banco de horas |

Recomenda-se apresentar ao cliente a faixa de 300 a 380 horas, e não o número fechado. Em banco de horas fatura-se o consumido: uma faixa protege o fornecedor no caso dos itens de maior incerteza e beneficia o cliente quando a entrega vem abaixo do previsto.

# 2. Contexto

O portal externo do BRS Cloud é o canal pelo qual corretoras, seguradoras e segurados interagem com a Crawford sem passar pelo sistema interno. Ele existe hoje em duas formas: uma com login e senha, onde o usuário externo cadastra um sinistro e acompanha o que preencheu; e outra sem senha, onde o segurado informa documento e número de sinistro apenas para anexar arquivos pendentes.

## 2.1. O que motivou o projeto

- Clientes precisam editar informações do sinistro e hoje não podem — enviam as alterações para a equipe da Crawford preencher, o que gera retrabalho e confusão.

- Cada pedido de campo personalizado vira um desenvolvimento novo. Um cliente pede um campo próprio de identificação; outro pede campos diferentes conforme a operação. Não há como atender sem tocar em código.

- O usuário externo enxerga apenas o que ele mesmo preencheu, ainda que o sinistro já tenha evoluído bastante do lado da Crawford.

- Não existe recuperação nem troca de senha. A senha é gerada e enviada manualmente, e o usuário não consegue alterá-la.

- Há clientes em que todos os sinistros pertencem ao mesmo segurado, mas não é possível fixá-lo no grupo — o documento é digitado a cada abertura, e digitação errada cadastra uma pessoa nova no sistema.

- O portal precisa operar para todos os países atendidos.

## 2.2. Decisão tomada

Construir um portal paralelo, preservando o atual em operação. A migração ocorrerá cliente a cliente, pelo endereço entregue a cada um, com possibilidade de retorno ao portal anterior sem nova publicação.

# 3. Análise técnica do sistema atual

## 3.1. Como os portais são selecionados

O sistema define em tempo de compilação qual portal será servido, a partir de um tipo de acesso declarado no arquivo de ambiente. Hoje existem três valores possíveis — interno, segurado e externo — e para cada um há uma árvore de rotas própria e uma configuração de build com pasta de saída separada.

A consequência prática é que cada portal é uma publicação independente, com endereço próprio. Isso favorece o projeto: a nova estrutura não compartilha build com a atual e não pode afetá-la. Em contrapartida, a migração de clientes se dá pela troca do endereço entregue, e não por uma configuração dentro do sistema — a relação de quem já foi migrado precisa ser controlada fora da aplicação.

Convém registrar uma distinção que gera confusão recorrente: o portal chamado de externo é o de cadastro, usado por corretoras e seguradoras, enquanto o chamado de segurado é o que apenas recebe documentos.

## 3.2. O que já existe e reduz o esforço

- Parametrização por grupo de usuário, guardando propriedade, tipo e valor. Funciona ponta a ponta e já é lida no momento do cadastro para preencher campos fixos. A parametrização de campos de tela estende esse mecanismo em vez de criar um novo.

- Permissão por componente de tela, incluindo a de edição, já modelada no grupo de usuário e em uso no sistema interno. O portal externo nunca a consumiu.

- Infraestrutura de envio de e-mail pronta e em uso, o que cobre a parte de entrega do fluxo de recuperação de senha.

- Biblioteca de componentes de campo completa — texto, seleção, marcação, data, moeda, número, área de texto, alternador, máscara e hora. Falta apenas a peça que monta o formulário a partir da configuração.

- As entidades de permissão de grupo e o controlador do portal externo ficam em projetos compartilhados, não replicados por país. As alterações de servidor não precisam ser repetidas para cada país atendido.

- Marcação de visibilidade externa já existente nos documentos, que serve de precedente para o mesmo critério nos campos do sinistro.

## 3.3. O acoplamento a um cliente específico

O portal atual reconhece um cliente por um identificador de grupo escrito diretamente no código, em três componentes distintos. Desse reconhecimento deriva uma marca que trafega por um serviço compartilhado e se ramifica em seis componentes e cerca de vinte e cinco pontos de template, cobrindo praticamente todas as etapas do cadastro. Somam-se a isso três modelos de dados e três endpoints dedicados a esse mesmo cliente.

Há ainda outros identificadores fixos no código, referentes a destino de anexo e unidade, que tornam o portal dependente dos dados de um ambiente específico.

Esse é o principal argumento técnico a favor da reescrita. Desfazer o emaranhado no lugar significaria tocar em todas as etapas do cadastro em produção, com risco de quebrar comportamento existente — exatamente o cenário que se quer evitar.

## 3.4. O que não existe e precisa ser construído

- Endpoint de atualização de sinistro. O portal externo possui apenas gravação de novo registro; não há qualquer caminho de edição no servidor.

- Qualquer mecanismo de redefinição ou troca de senha, tanto na interface quanto no servidor.

- Vínculo de segurado ao grupo de usuário. Existem os vínculos de corretora, seguradora, cobertura, operação e suboperação, mas não o de segurado.

- Componente que monte formulários a partir de configuração. É a peça central do projeto.

## 3.5. Ponto de atenção na nova estrutura

Existem verificações de tipo de acesso espalhadas fora do módulo do portal — na autenticação, no serviço de usuário, na navegação, no seletor de idioma, no menu e no layout. Elas são escritas como comparações diretas, de modo que um tipo novo cai em ramos que não foram pensados para ele. São falhas silenciosas: não quebram a compilação e só aparecem em execução, eventualmente expondo a um usuário externo um menu de uso interno. O tratamento disso é o card 02.

# 4. Estimativa e cronograma

O plano considera dedicação integral de 8 horas por dia, com início em 21/09/2026 e entrega em 17/11/2026, totalizando 40 dias úteis. O cálculo desconsidera fins de semana e os feriados nacionais de 12 de outubro, 2 de novembro e 20 de novembro de 2026.

Os cards são executados em sequência, respeitando as dependências entre eles. A única inversão em relação à numeração está no bloco 4, onde a exposição dos dados no servidor precede a montagem da tela.

## 4.1. Blocos

| # | Frente de trabalho | Cards | Horas | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Infraestrutura do external2 | 01–03 | 22h | 21/09 – 23/09 |
| 1 | Motor de formulário dinâmico | 04–08 | 66h | 23/09 – 05/10 |
| 2 | Cadastro de sinistro | 09–16 | 58h | 06/10 – 16/10 |
| 3 | Edição de sinistro | 17–19 | 38h | 16/10 – 22/10 |
| 4 | Visualização do sinistro | 20–22 | 32h | 23/10 – 28/10 |
| 5 | Segurado no grupo | 23–24 | 20h | 29/10 – 03/11 |
| 6 | Senha e segurança de acesso | 25–27 | 30h | 03/11 – 09/11 |
| 7 | Portal do segurado | 28–28 | 12h | 09/11 – 10/11 |
| 8 | Validação, homologação e virada | 29–31 | 38h | 10/11 – 17/11 |
|  | Total | 31 | 316h | 21/09 – 17/11 |

## 4.2. Cronograma por card

| Card | Título | Horas | Início | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Novo tipo de acesso external2 e configurações de build | 6h | 21/09 | 21/09 |
| 02 | Tratamento do external2 nas verificações de tipo de acesso | 6h | 21/09 | 22/09 |
| 03 | Esqueleto do módulo e traduções | 10h | 22/09 | 23/09 |
| 04 | Modelo de parametrização de campos por grupo | 12h | 23/09 | 25/09 |
| 05 | Endpoint de leitura da parametrização | 6h | 25/09 | 25/09 |
| 06 | Componente renderizador de formulário dinâmico | 20h | 28/09 | 30/09 |
| 07 | Resolução de valores para campos de seleção | 12h | 30/09 | 01/10 |
| 08 | Tela de administração dos campos por grupo | 16h | 02/10 | 05/10 |
| 09 | Estrutura do cadastro | 10h | 06/10 | 07/10 |
| 10 | Etapa de dados do sinistro | 6h | 07/10 | 07/10 |
| 11 | Etapa de pessoas | 6h | 08/10 | 08/10 |
| 12 | Etapa de local | 6h | 08/10 | 09/10 |
| 13 | Etapa de apólice | 6h | 09/10 | 13/10 |
| 14 | Etapa de anexos | 6h | 13/10 | 13/10 |
| 15 | Etapa de finalização | 6h | 14/10 | 14/10 |
| 16 | Remoção do acoplamento a cliente específico | 12h | 14/10 | 16/10 |
| 17 | Endpoint de edição de sinistro pelo portal | 16h | 16/10 | 20/10 |
| 18 | Edição na tela de detalhe do sinistro | 14h | 20/10 | 21/10 |
| 19 | Registro das alterações feitas pelo portal | 8h | 22/10 | 22/10 |
| 21 | Exposição dos campos adicionais do sinistro | 10h | 23/10 | 26/10 |
| 20 | Detalhe do sinistro com blocos parametrizáveis | 16h | 26/10 | 28/10 |
| 22 | Definição dos blocos por cliente | 6h | 28/10 | 28/10 |
| 23 | Segurado nas permissões de grupo | 10h | 29/10 | 30/10 |
| 24 | Segurado fixo no cadastro | 10h | 30/10 | 03/11 |
| 25 | Recuperação de senha | 14h | 03/11 | 05/11 |
| 26 | Telas de recuperação e redefinição | 10h | 05/11 | 06/11 |
| 27 | Troca de senha pelo usuário autenticado | 6h | 06/11 | 09/11 |
| 28 | Portal de documentos do segurado | 12h | 09/11 | 10/11 |
| 29 | Validação nos demais países | 12h | 10/11 | 12/11 |
| 30 | Homologação com a Crawford | 16h | 12/11 | 16/11 |
| 31 | Publicação e virada do primeiro cliente | 10h | 16/11 | 17/11 |

## 4.3. Premissas

- Um desenvolvedor, em dedicação integral de 8 horas por dia.

- Ambiente de teste disponível, com acesso ao sistema interno e possibilidade de restauração da base quando necessário.

- Revisão de código conduzida pela Crawford ao longo do projeto, e não concentrada ao final.

- As alterações de servidor ficam em projetos compartilhados, sem replicação por país.

## 4.4. Não incluído

- O levantamento de negócio sobre quais campos fazem sentido para cada cliente, a ser conduzido pela equipe da Crawford. O trabalho de transformar esse levantamento em configuração está estimado no card 22.

- O trabalho de design e definição visual, conduzido em paralelo pela equipe da Crawford.

- A troca de nome e logotipo do sistema, que não afeta este projeto: a marca é centralizada em arquivos de imagem e o nome não aparece como texto no módulo do portal externo.

## 4.5. Riscos

Três cards concentram a incerteza da estimativa e são os candidatos naturais a extrapolar o previsto.

- Card 06 — o componente que monta formulários a partir de configuração é a peça central e a de complexidade menos previsível. Casos como campo que só aparece dependendo de outro podem não caber na primeira modelagem e forçar revisão do card 04.

- Card 07 — a resolução de valores para campos de seleção só revela sua complexidade ao encostar nos casos reais de cada cliente.

- Card 17 — o endpoint de edição define o que um usuário externo pode alterar num sinistro. A autorização precisa ser validada no servidor e não apenas na tela. Aqui o tempo é de revisão e decisão, e comprimi-lo seria o erro mais caro do projeto.

Há ainda um risco de natureza distinta: a base é compartilhada entre países, separados por um identificador. Consultas mal delimitadas cruzam dados entre países ou entre clientes. Isso atravessa vários cards e está registrado individualmente em cada um deles.

## 4.6. Cards

O detalhamento dos 31 cards — objetivo, contexto, critérios de sucesso, riscos técnicos e itens de checklist de cada um — está no arquivo de importação em massa que acompanha este documento, pronto para ser carregado no Jira. Manteve-se fora daqui por ser material de execução, consumido uma única vez na abertura das tarefas.